Guía1. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | 1.1 Qué hicimos y qué cumplimos Sprint 0 (Setup) – Completado: Repos (/api, /web, /Mobile), CI/CD (lint, unit, coverage, artifacts), SAST básico, DoR/DoD, RTM inicial, openapi.yaml (stub), modelo de datos (Incident/Evidence/User/AuditLog), KPIs/RNF base y políticas de ramas/PR. Sprint 1 (08-09 → 27-09) – Completado: API/DB inicial (Node+MongoDB), Registro de incidentes (app móvil) con GPS+foto, Offline-first con cola y reintentos, pruebas unitarias iniciales y contrato básico. Sprint 2 (28-09 → 11-10) – En curso / Cierre: Dashboard Web con listado y filtros/ordenación, detalle y cambio de estado con AuditLog, autenticación JWT + RBAC light, KPIs básicos (conteos). p95 API en medición (meta ≤ 300 ms en Dev/Staging). Evidencias de almacenamiento de fotos en Firebase Storage integradas. |
| --- | --- |
| Objetivos | 1.2 Ajustes a objetivos/metodología (decisión formal) Cambio de alcance (v2): hasta S2 solo App móvil + Web Dashboard. n8n/IA/notificaciones se postergan a S3 por dependencia tecnológica y foco en un flujo E2E estable. Impacto: KPIs de Entregabilidad y TTA automáticos quedan N/A hasta S3 (medición manual si se requiere mostrar progreso). |
| Metodología | 1.3 Metodología aplicada (resumen) Scrum por Sprint’s semanales/bisemanales + DevOps (CI/CD con quality gates) + calidad (Unit/contract, SAST; DAST a partir de S3). Artefactos visibles: Backlog, Gantt, tablero, RTM, Impediment Log, openapi.yaml, pipelines. |
| Evidencias de avance | RTM.xlsx (trazabilidad RF/RNF ↔ HU ↔ pruebas ↔ evidencias). openapi.yaml con endpoints: /incidents (GET/POST), /evidences (POST), /auth/login, PATCH /incidents/{id}/status. Modelo de datos (Incident/Evidence/User/AuditLog). Pipelines CI/CD (JUnit/coverage; SAST sin críticos). Capturas: App móvil (GPS+foto; offline), Dashboard (login, listado+filtros, detalle, cambio de estado, KPIs). Métricas preliminares: p95 en GET /incidents con filtros (Dev/Staging). Estas evidencias demuestran documentación, programación y almacenamiento de datos conforme a estándares de la industria (OpenAPI, pruebas automatizadas, gobernanza de ramas/PR, gating de calidad). |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Construir modelos de datos | Diseñar entidades Incident/Evidence/User/AuditLog | TL, BE | S0 (1 sem) | José | Validado en revisión técnica | Completado | — |
| Desarrollar solución de software | API/DB inicial + pruebas unitarias/contrato | BE, QA | S1 (3 sem) | Carlos | Contrato básico en CI | Completado | — |
| Desarrollar solución de software | App móvil: registro GPS+foto + Offline | FE Móvil | S1 (3 sem) | Giovanni | Offline con cola y reintentos | Completado | — |
| Gestionar proyecto | DoR/DoD, RTM, tablero, impediments | PO, SM, QA | S0 (1 sem) | Equipo | Artefactos vigentes | Completado | — |
| Integrar componentes | Web Dashboard: listado+filtros/ordenación | FE Web, BE | S2 (2 sem) | José/Carlos/Giovanni | Falta pulir ordenación por creador | En curso | — |
| Integrar componentes | Detalle + cambio de estado + AuditLog | FE Web, BE | S2 (2 sem) | José/Carlos/Giovanni | En integración final | En curso | — |
| Gestionar proyecto | Autenticación JWT + RBAC light | BE, FE Web | S2 (2 sem) | José/Carlos/Giovanni | Guards en progreso | En curso | — |
| Realizar pruebas de certificación | KPIs básicos + p95 API | DevOps, QA | S2 (2 sem) | Carlos/QA | p95 en smoke test | En curso | — |
| Desarrollar solución (automatización) | IA/notifs/orquestación (n8n) | BE/DevOps | S3 (3 sem) | Equipo | Diferido por alcance | Ajustada | Mover a S3 |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: 3.1 Facilitadores y dificultades (acciones tomadas) Facilitadores - Equipo con artefactos de calidad listos (DoR/DoD, CI/CD, OpenAPI, RTM). - Buen ritmo en móvil y API (S1). - Firebase Storage permitió resolver rápido evidencias de fotos. Dificultades y acciones - IL01 – Hosting no compatible → Acción: PoC de proveedor alternativo y mantener Dev/Staging funcional mientras se decide definitivo. - IL02 – Almacenamiento de imágenes → Acción: solución transitoria (Base64/Firebase); en S3 se formaliza con políticas y retención. - IL05 – n8n inestable → Acción: repliegue a S3; enfoque S2 en Web Dashboard y seguridad. - IL03 – UI/Tailwind (inconsistencias) → Acción: guía de estilos y pairing FE/TL (resuelto). - IL04 – Presupuesto BD (externo) → Acción: uso de opciones gratuitas/transitorias y gestión con Stakeholders.

Actividades ajustadas o eliminadas: 3.2 Clasificación IA (OpenAI), Notificaciones y Orquestación n8n: reprogramadas a S3. S2 se concentra en: Dashboard Web (listado/filtros/ordenación), detalle + cambio de estado + audit, JWT+RBAC light y KPIs básicos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: 3.3 Partes de JWT/Guards y ordenación en el Dashboard están en curso (no retrasadas) con cierre programado antes del 10-10. p95: medición en smoke test final del sprint (se documenta en Report de Performance). Estrategia: reasignar horas, pairing FE/BE y hardening en CI (coverage gates API ≥80%, Web ≥70%, SAST sin críticos).

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.